DỰ ÁN SỔ TAY ĐIỆN TỬ DIỆN CHẨN

Báo cáo tiến độ & kế hoạch phát hành ứng dụng

Ứng dụng DienChan trên App Store và Google Play  ·  Cập nhật ngày 16/10/2026  ·  Người lập: Lê Hoàng Anh

Kính gửi: Thầy, chủ sở hữu ứng dụng Sổ tay điện tử Diện Chẩn.

Báo cáo cập nhật tiến độ đến ngày 16/10/2026: máy chủ thật và email đã chạy, các chức năng chính đã dùng được trên môi trường production; phần còn lại tập trung hoàn thiện và đăng store.

Tóm tắt đến 16/10/2026 Đã xong: máy chủ Railway + Postgres, gửi email Resend, đăng ký/đăng nhập/quên mật khẩu, hồ sơ, chat, thông báo, tra huyệt 2D/3D (nút Số/Lưới), trang pháp lý, thương hiệu DienChan. Đang làm: đối chiếu thêm tọa độ huyệt theo sơ đồ, tìm kiếm giọng nói, nhắc giờ trên điện thoại, CMS quản trị nội dung. Việc cần Thầy: thông tin mục 3 và đăng ký Apple Developer + Google Play Console đứng tên chủ sở hữu để nộp store. Dự kiến lên store: iPhone khoảng 07–12/11/2026; Android khoảng 11–18/11/2026 (nếu tài khoản Google cá nhân: thêm 14 ngày thử nghiệm kín).

# 1. Tiến độ hiện tại

| Hạng mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Tra cứu huyệt 2D/3D | Chuyển 2D–3D, nút bật/tắt số huyệt và lưới; đồ hình chính diện/trắc diện theo lưới BQC; chụp mặt phủ huyệt trên máy. | Hoàn thành |
| Đồ hình phản chiếu | 4 đồ hình (trắc diện, trên đầu, tai và gáy, lưng trên mặt), phóng to xem chi tiết. | Hoàn thành |
| Phác đồ | 8 bộ phác đồ theo sách, từng bước liên kết tới vị trí huyệt; tiếp tục bổ sung thêm cho đa dạng. | Hoàn thành |
| Tài khoản | Đăng ký/đăng nhập email, quên mật khẩu gửi mã thật qua Resend, đăng nhập Apple, xóa tài khoản; email chưa đăng ký được báo rõ. | Hoàn thành |
| Dữ liệu cá nhân | Hồ sơ, ảnh đại diện, nhật ký, mục yêu thích, phác đồ cá nhân; đồng bộ theo tài khoản trên máy chủ Railway. | Hoàn thành |
| Cộng đồng | Trò chuyện thời gian thực, danh sách đang online, báo cáo và chặn tin vi phạm. | Hoàn thành |
| Khóa học & hỗ trợ | Đăng ký khóa học, gửi yêu cầu hỗ trợ, thông báo trong ứng dụng; quản trị nhận email. | Hoàn thành |
| Máy chủ production | Railway + Postgres đã chạy; domain freelancedienchanapp-production.up.railway.app; health ok, mail ok. | Hoàn thành |
| Email (Resend) | Đã cấu hình gửi mail quên mật khẩu; đang dùng domain thử Resend (gửi ổn định sau khi gắn tên miền riêng). | Hoàn thành |
| Yêu cầu bắt buộc của store | Cảnh báo sức khỏe, /privacy, /terms, /support, /delete-account; nội dung đăng store đã soạn. | Hoàn thành |
| Nhận diện thương hiệu | Logo Diện Chẩn, tên DienChan, mã com.dienchan.app; bản iPhone đã build; icon ghim web đã cập nhật. | Hoàn thành |
| Tọa độ huyệt chi tiết | Đã số hóa ~198 điểm chính diện và ~98 điểm trắc diện; tiếp tục đối chiếu từng điểm theo sơ đồ Thầy gửi. | Đang hoàn thiện |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Đã có giao diện; đang tích hợp nhận diện giọng nói tiếng Việt. | Đang hoàn thiện |
| Nhắc giờ day huyệt | Đã lưu lịch nhắc theo tài khoản; đang bổ sung thông báo trên điện thoại khi đến giờ. | Đang hoàn thiện |
| Quản trị nội dung (CMS) | Hiện nội dung do đội phát triển cập nhật; đang xây công cụ để quản trị viên tự nhập/sửa. | Đang hoàn thiện |
| Đăng App Store / Google Play | Chưa nộp store; cần tài khoản Apple Developer và Google Play Console đứng tên chủ sở hữu. | Bước tiếp theo |

Máy chủ production: https://freelancedienchanapp-production.up.railway.app — /api/v1/health trả ok và mail=true. Kiểm thử tự động giao diện + API đã chạy; luồng đăng ký–hồ sơ–chat đã thử trên server thật.

# 2. Quy trình phát hành

## 2.1 App Store (iPhone)

- Đăng ký Apple Developer Program bằng Apple ID của chủ sở hữu; Apple duyệt tài khoản cá nhân thường trong 1–2 ngày.

- Phát hành bản thử qua TestFlight để Thầy và người thử cài trên iPhone.

- Nộp xét duyệt: Apple thường phản hồi trong 1–3 ngày; nếu bị yêu cầu chỉnh sửa, đội phát triển xử lý và nộp lại.

## 2.2 Google Play (Android)

- Đăng ký Google Play Console bằng Gmail của chủ sở hữu và xác minh danh tính (giấy tờ tùy thân, số điện thoại).

- Tài khoản cá nhân mới bắt buộc thử nghiệm kín với ít nhất 12 người liên tục 14 ngày trước khi được phát hành chính thức.

- Sau 14 ngày, nộp xin phát hành chính thức; Google xét duyệt có thể mất đến 7 ngày.

## 2.3 Nên đăng ký Cá nhân hay Tổ chức?

|  | Cá nhân | Tổ chức (trung tâm/công ty) |
| --- | --- | --- |
| Tên hiển thị | Họ tên chủ tài khoản | Tên pháp lý của tổ chức |
| Giấy tờ | Giấy tờ tùy thân | Mã số D-U-N-S (miễn phí, cấp trong khoảng 1–4 tuần), website, giấy tờ tổ chức |
| Thử nghiệm kín Google | Bắt buộc 12 người × 14 ngày | Không bắt buộc |
| Thời gian sẵn sàng | Nhanh (vài ngày) | Chậm hơn 1–4 tuần do chờ D-U-N-S |

Lịch ở mục 5 tính theo tài khoản Cá nhân. Nếu chọn Tổ chức, lịch lùi theo thời gian cấp D-U-N-S.

Nguyên tắc sở hữu Mọi tài khoản đều đứng tên và do chủ sở hữu thanh toán trực tiếp. Sau khi đăng ký, Thầy mời đội phát triển vào với quyền quản trị; không cần gửi mật khẩu, mã xác thực hay số thẻ cho đội phát triển. Khóa ký ứng dụng Android đã được tạo và do đội phát triển lưu giữ; sẽ bàn giao cho Thầy khi nghiệm thu.

# 3. Thông tin Thầy cần cung cấp

Thầy điền vào cột cuối và gửi lại. Các mục đánh dấu tùy chọn có thể bổ sung sau.

| # | Thông tin cần cung cấp | Dùng để | Thầy điền |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Email & tài khoản store |  |  |  |
| 1 | Email Apple ID của chủ sở hữu (đã bật xác thực 2 lớp) | Đăng ký Apple Developer, nhận thông báo duyệt app iOS |  |
| 2 | Email Gmail của chủ sở hữu cho Google Play | Đăng ký Google Play Console (có thể khác mail vận hành kỹ thuật) |  |
| 3 | Email hỗ trợ công khai trên store | Hiển thị trên trang App Store/Google Play (bắt buộc) |  |
| 4 | Xác nhận email nhận thông báo quản trị | Hiện đang dùng appdienchan@gmail.com — Thầy xác nhận hoặc đổi |  |
| 5 | Tên miền riêng (nếu có) và người quản lý DNS | Gắn Resend để gửi mail quên mật khẩu tới mọi địa chỉ người dùng |  |
| B. Thông tin pháp lý |  |  |  |
| 6 | Loại tài khoản: Cá nhân hay Tổ chức (xem mục 2.3) | Quyết định thủ tục và thời gian đăng ký |  |
| 7 | Tên hiển thị là nhà phát triển trên store | Ví dụ: tên Thầy hoặc tên trung tâm |  |
| 8 | Địa chỉ và số điện thoại liên hệ | Apple/Google xác minh danh tính; hiện app dùng hotline 0903.888.397 và địa chỉ 16 Kỳ Con – vui lòng xác nhận |  |
| 9 | Nếu là tổ chức: tên pháp lý, mã số D-U-N-S, website | Bắt buộc với tài khoản tổ chức trên cả Apple và Google |  |
| C. Thử nghiệm |  |  |  |
| 10 | Danh sách tối thiểu 12 địa chỉ Gmail người thử | Google bắt buộc thử nghiệm kín 14 ngày (tài khoản cá nhân) |  |
| 11 | Email Apple ID người thử iPhone (tùy chọn) | Cài bản thử qua TestFlight |  |
| D. Nội dung |  |  |  |
| 12 | Phác đồ muốn bổ sung thêm (ảnh chụp trang sách, ghi số trang) – tùy chọn | Mở rộng thư viện phác đồ trong ứng dụng |  |
| 13 | Duyệt mô tả trên store, lời cảnh báo sức khỏe, chính sách quyền riêng tư | Nội dung sức khỏe phải được chủ sở hữu duyệt trước khi phát hành |  |

Giấy tờ tùy thân và thẻ thanh toán Thầy tự nhập trực tiếp trên trang của Apple/Google, không gửi qua đội phát triển.

# 4. Chi phí dịch vụ bên thứ ba

Các khoản sau trả trực tiếp cho nhà cung cấp, đứng tên chủ sở hữu ứng dụng:

| Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Program | 99 USD/năm | Bắt buộc để có app trên App Store |
| Google Play Console | 25 USD, một lần | Bắt buộc để có app trên Google Play |
| Railway (máy chủ + cơ sở dữ liệu) | Từ 5 USD/tháng | Tăng theo lượng người dùng |
| Resend (gửi email) | Miễn phí | Đến 3.000 email/tháng |
| Tên miền | Khoảng 10–15 USD/năm | Chỉ khi chưa có tên miền |
| Ước tính năm đầu | Khoảng 185–200 USD | Từ năm thứ hai khoảng 160–175 USD/năm |

# 5. Timeline dự kiến

| Công việc | Thời gian | Tuần 12/10 | Tuần 19/10 | Tuần 26/10 | Tuần 02/11 | Tuần 09/11 | Tuần 16/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ Railway + email Resend (đã xong) Đội phát triển | 15–16/10 |  |  |  |  |  |  |
| Thầy cung cấp thông tin mục 3 / chọn Cá nhân–Tổ chức Khách hàng | 16–22/10 |  |  |  |  |  |  |
| Đăng ký & xác minh tài khoản Apple, Google Khách hàng + Apple/Google | 20–27/10 |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thiện hạng mục còn lại, đối chiếu huyệt, sửa lỗi Đội phát triển | 16/10–06/11 |  |  |  |  |  |  |
| Bản thử TestFlight (iOS) và thử nghiệm kín 14 ngày (Google) Đội phát triển + 12 người thử | 27/10–10/11 |  |  |  |  |  |  |
| Kiểm thử nghiệm thu (UAT) cùng Thầy Hai bên | 03–07/11 |  |  |  |  |  |  |
| Nộp App Store, Apple xét duyệt, phát hành iOS Đội phát triển + Apple | 07–12/11 |  |  |  |  |  |  |
| Xin phát hành chính thức Google Play, Google xét duyệt Đội phát triển + Google | 11–18/11 |  |  |  |  |  |  |
| Nghiệm thu và bàn giao (tài khoản, khóa ký, tài liệu) Hai bên | 17–21/11 |  |  |  |  |  |  |

- Đã hoàn thành sớm: máy chủ và email (tuần 12–16/10), không còn chờ mục này để chạy app thật.

- Mốc phụ thuộc còn lại: thông tin mục 3 và tài khoản Apple/Google; mỗi ngày chậm sẽ lùi lịch nộp store.

- Thời gian xét duyệt do Apple và Google quyết định; các con số trên là mức thường gặp.

- Email production: nên gắn tên miền riêng vào Resend để gửi mã quên mật khẩu tới mọi người dùng (hiện domain thử Resend giới hạn người nhận).

# 6. Bước tiếp theo

- Thầy điền mục 3 và chọn loại tài khoản Cá nhân hoặc Tổ chức.

- Thầy đăng ký Apple Developer và Google Play Console, sau đó mời đội phát triển vào tài khoản.

- Đội phát triển phát hành bản thử (TestFlight / thử nghiệm kín), cùng Thầy UAT, rồi nộp store.

- Song song: đối chiếu thêm vị trí huyệt theo sơ đồ Thầy gửi; gắn tên miền gửi mail nếu Thầy cung cấp.

Trân trọng,

Lê Hoàng Anh